Д О М  У Ч Е Н И К А  С Р Е Д Њ И Х  Ш К О Л А

С  О  М  Б  О  Р

www.domucenikasombor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН:	840-318661-80 	МБ:	08130205

840-318667-62	 ШД:	5590

ТЕЛЕФОН:	025/433-660	РБ:	8236024637

ФАX:	025/433-670 	ПИБ:	100122819

E-MAIL:	domsombor@ptt.rs 	ПДВ:	136268688

Број:  379/12

Дана: 20.08.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/2019 - РАДОВИ

1. ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ

2. ИЗРАДА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Сомбор

Адреса наручиоца: Стапарски пут 1а, Сомбор

Врста предметне набавке:

1. израда инсталације за одржавање надпритиска у степенишном простору

2. израда система за аутоматску дојаву пожара

Опис предмета набавке:

-назив и ознака из општег речника набавки - грађевински радови - 45000000

Уговорена вредност јавне набавке: 1.995.070,86 без пдв-а

Уговорена вредност јавне набавке: 2.394.085,03 са пдв-ом

Измењен рок за извођење радова: 15.10.2019. године

Објективни разлози за измену Уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену уговора:

- током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога који су предвиђени у Kонкурсној документацији (страна 9), и то прекида радова због реализације додатне делaтности: пријема гостију на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Сомбор, а на основу захтева Извођача радова;

- испуњени су услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године, за закључење Анекса број I Уговора.

Извод из Конкурсне документације: "У случају постојања објективних разлога за продужење рока завршетка радова, рок се може продужити Анексом Уговора.

Радови се изводе свим данима у недељи (укључујући и суботу и недељу).

У случају реализације додатне делатности – смештаја и исхране трећих лица у Дому у моменту извођења радова Наручилац ће два дана раније писмено обавестити Извођача радова о потреби тренутног прекида радова и о термину поновног наставка радова."

Извод из Уговора члан 4а: "Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача радова:

-у случају прекида радова који нису изазвани кривицом извођача;

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова извођач радова у писменој форми поноси наручиоцу у року од 5 (пет) дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају продужења рока за извођење радова према горе наведеним условима, радови ће се обављати викендом, и то: од петка од 20 часова до недеље у 12 часова."

Прилог:

- Анекс број I Уговора (379/09-I)

- Обавештење о прекиду радова

директор Дома

Драган Додић