**Д О М У Ч Е Н И К А С Р Е Д Њ И Х Ш К О Л А С О М Б О Р**

[**www.domucenikasombor.rs**](http://www.domsombor.rs)

**ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-318661-80 МБ: 08130205**

**840-318667-62 ШД: 5590**

**ТЕЛЕФОН: 025/433-660 РБ: 8236024637**

**ФАКС: 025/433-670 ПИБ: 100122819**

**E-MAIL:** [**domsombor@ptt.rs**](mailto:domsombor@ptt.rs)**; ПДВ: 136268688**

**Број: 379/09- I**

**Датум: 20.08.2019.**

**АНЕКС број I УГОВОРА**

**О НАБАВЦИ РАДОВА ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАДПРИТИСКА У СТЕПЕНИШНОМ ПРОСТОРУ**

**И ИЗРАДА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА број 379/09 од 22.07.2019. године**

**Закључен у Сомбору, дана 20.08.2019. године, између уговорних страна:**

1. **ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР,** Стапарски пут 1а, матични 08130205, ПИБ: 100122819, кога заступа директор Драган Додић (у даљем тексту: Наручилац), с једне
2. **„АЛМАКС“ доо,** ул. Господара Вучића број 129, Београд, матични број:06698182, ПИБ:100571552, рачун број 220-120955-07 код банке Pro Credit Bank, које заступа Слободан Максимовић (у даљем тексту Извођач радова), с друге стране,

**Уговорне стране сагласно констатују следеће:**

* да су међусобно закључиле Уговор о набавци радова на инвестиционом одржавању објекта израда инсталације за одржавање надпритиска у степенишном простору и израда система за аутоматску дојаву пожара број 379/09 од дана 22.07.2019. године и на основу спроведеног поступка набавке ЈНМВ број 06/2019 код Наручиоца;
* да се током извођења уговорених радова појавила потреба за продужењем рока за извођење радова из објективних разлога који су предвиђени у Kонкурсној документацији и то прекида радова због реализације додатне делaтности пријема гостију на смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Сомбор, а на основу захтева Извођача радова;
* да су испуњени услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 4а Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године, за закључење Анекса број I Уговора:

**Члан 1.**

Предмет овог Анекса број I је продужење рока за извођење радова и то најкасније до 15.10.2019. године.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе до горе наведеног рока.

**Члан 2.**

Остале одредбе Уговора о набавци радова број 379/09 од дана 22.07.2019. године остају на снази.

**Члан 3.**

Овај Анекс број I ступа на снагу даном потписивања.

**Члан 4.**

Све евентуалне спорове стране ће решавати споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразум, уговара се надлежност месна надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.

**Члан 5.**

Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од који 3 (три) остају Наручиоцу а 1 (један) Извођачу радова.

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА ИЗВОЂАЧ РАДОВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_